2015年高校学生

伤害事故校方责任综合险项目

绩效评价报告

项目名称：2015年高校学生伤害事故校方责任

综合险项目

项目单位：上海市教育委员会

评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司

二〇一六年十一月

评价机构：  上海立丰税务师事务所有限公司

- 机构负责人：姚继荣 总经理

联系方式：13901903781

- 项目负责人：丁保星

联系方式：13795259478

电子邮箱： 13795259478@163.com

- 评价组成员：孔博禹、黄涛

- 复审人：陈丽嫣  项目经理

联系方式：13917204989

- 终审人：姚继荣 总经理

联系方式：13901903781

目  录

一、项目基本情况	5

（一）立项背景及目的	5

（二）项目立项依据	7

（三）项目预算及执行情况	8

（四）项目计划及完成情况	9

（五）项目组织及管理	10

（六）利益相关方	12

（七）项目绩效目标	12

二、绩效评价工作情况	13

（一）绩效评价目的	13

（二）绩效评价工作方案制定过程	14

（三）绩效评价原则、评价方法	14

（五）绩效评价实施过程	17

（四）绩效评价的局限性	18

三、评价结论和绩效分析	18

（一）评价结论	18

（二）绩效分析	20

四、主要业绩和经验	36

五、项目存在的问题	37

六、改进举措及建议	38

附件	39

附件1：基础表	39

附件2：资金使用合规性情况报告	46

附件3：访谈情况分析报告	48

附件4：社会满意度分析报告	52

附件5：评价工作底稿	55

附件6：项目其他相关资料	82

摘要

由于学生自我安全保护能力有限，安全隐患难以根除，近年来校园事故时有发生。一般社会公众以“地缘标准”来界定高校学生伤害事故的责任归属，即只要伤害发生在校园里，学校似乎或多或少都要承担责任。虽然大学生是成年人，具有完全民事行为能力，但从中国的文化、风俗、传统、政治来看，中国的大学生群体仍旧是个独立性差、关注度高的特殊群体，大学生伤害事故的处置无论是在立法层面还是在操作层面都处在一个真空状态。根据2011年对高校的调查显示，93%的高校认为大学生非正常死亡事故处置过程中，学生家属和学校在补偿/赔偿金额要求有明显的持续增加的趋势。大学生伤害事故处置过程中的经济利益矛盾如果不及时、有效地加以调整，就可能导致矛盾激化，破坏社会的安定。

为解决大学生伤害事故处置过程中的经济利益诉求和矛盾，市教委参照中小学校方责任险的风险管理模式，结合高校大学生伤害事故发生特点，对大学生伤害事故投保了高校学生伤害事故校方责任综合险。2012年，上海市教育委员会商请上海市财政局启动高校学生伤害事故校方责任综合险纳入政府采购工作，通过政府采购招投标，选择适合上海市教育委员会的保险公司承保全市高校学生伤害事故校方责任综合险。

根据高等教育的特点及上两个年度的运行情况，自2014年7月开始，上海市教育委员会采取一次招标三年延用，分三个年度分别签订合同的方式实施，新一轮投保时间为2014年9月1日至2017年8月31日，中标单位为中国平安财产保险股份有限公司上海分公司。2015年为中标后的第二年，将进行项目第二期工作，起止时间为2015年8月31日至2016年8月31日，预算为1,200.00万元，实际执行金额1,149.12万元，执行率为95.76%。

2015年度上海市高校校方责任综合险项目总体组织规范，项目目标完成情况总体良好，资金使用效果良好，圆满实现了预期目标，做到保费统一、理赔统一、服务统一，从而为实现维护受伤害学生权益，减少学校与学生、家长之间的予盾纠纷的目标做出了应有的贡献。但项目长效管理机制对中标对象更换的情况下，工作交接等问题涉及较少，以及家长和校方对于赔付期望值越来越高，发生事故的情况越来越复杂，事故对象越来越多，解决各类特殊重大事故时有矛盾产生。

评价组最终评分结果：最终评分结果：总分为93.68分，绩效评级为“优”。

- 主要经验和做法

1.联络机制强化，沟通更加顺畅

建立和完善了微信公众号，以支持在线查询保单信息、下载索赔单证、在线报案、查勘服务联系人等；同时指定服务总联系人24小时开机，确保学校与保险公司联系顺畅，有任何疑问均有电话随时沟通；对接报案超过5个工作日学校未联系保险公司的事故，以及结案后已支付赔款的案件，保险公司将在一周内进行主动电话回访，了解案件进展、指导索赔、提醒赔款到账，或进行满意度调查，征询改善建议等。

2.团队建设进一步优化，理赔服务更加专业

项目具体实施单位已成立了校责险专业团队，团队经理由具备10年校方责任险服务理赔经验的人员担任，成员多由法律、保险、医学等符合险种要求的专业人员组成。

这个专业团队将前端的销售部门日常服务人员，与原本后端的理赔、风控专员进行整合，即客服人员有理赔权限、理赔人员要做客服工作，避免了以往前后端行动步调不一致、对同一事故理解偏差等给学校造成前宽后紧的不良体验，在处置保险理赔事务时避免了客服与理赔“两张皮”的情形，提高了服务效能。

3.转变服务观念，事前预防机制与事后理赔机制同步开展建立

项目具体实施单位在做好保险理赔的同时，对可能发生的校园风险事故通过专题培训、关联课题研究以及校园风险查勘等手段得以事前预防，本年度进行的工作有协办大学生心理危机干预专题讲座、协办上海市大学生安全教育工作会议、高校风险勘查、风险课题研发等，做好事前预防、减少事故发生的双赢机制。

- 存在的问题

近年来学生校内猝死、自杀等非正常死亡事故凸显，对于发生在校内的死亡事故通常处理周期长，学校、家长之间对于定责以及金额的认定存在较大的分歧。由于保险责任范围不够全面，家长对于赔付额度的期望越来越大。对于此类非正常死亡事故，校方责任险难以进行赔付，或通过公平责任补偿后仍存在较高的差额。此外，由于地缘责任，高校涉校非学籍人员(外聘的保安人员、临时工、短培生、访问学者、交流人员、社区体锻人员等)的同样存在潜在风险，目前尚不在理赔范围内。

- 建议和改进措施

建议扩展校园责任险范围，形成综合性强，能够较为完整地覆盖学生各类型伤害事故的赔偿处理需求。通过对全市参保学校校园责任险的“升级”，进一步增加保险责任范围以及赔偿额度，进而为涉校责任风险提供更完善的保障。同时，因高校涉校非学籍人员在校园范围内工作、生活，建议配置相应的资金将高校涉校非学籍人员纳入高校理赔范围。

2015年高校学生伤害事故校方责任综合险

项目绩效评价报告

为加强预算支出的管理工作，衡量财政资金使用效益，合理配置公共资源，充分发挥公共资金的引导和促进作用，进而促进社会经济更好更快发展，根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）的相关要求，受上海市教育委员会委托，上海立丰税务师事务所有限公司对2015年度上海市高校校方责任综合保险进行绩效评价。

# 一、项目基本情况

## （一）立项背景及目的

1.项目背景

由于学生自我安全保护能力有限，安全隐患难以根除，近年来校园事故时有发生。一般社会公众以“地缘标准”来界定高校学生伤害事故的责任归属，即只要伤害发生在校园里，学校似乎或多或少都要承担责任。虽然大学生是成年人，具有完全民事行为能力，但从中国的文化、风俗、传统、政治来看，中国的大学生群体仍旧是个独立性差、关注度高的特殊群体，大学生伤害事故的处置无论是在立法层面还是在操作层面都处在一个真空状态。根据2011年对高校的调查显示，93%的高校认为大学生非正常死亡事故处置过程中，学生家属和学校在补偿/赔偿金额要求有明显的持续增加的趋势。大学生伤害事故处置过程中的经济利益矛盾如果不及时、有效地加以调整，就可能导致矛盾激化，破坏社会的安定。

为解决大学生伤害事故处置过程中的经济利益诉求和矛盾，市教委参照中小学校方责任险的风险管理模式，结合高校大学生伤害事故发生特点，对大学生伤害事故投保了高校学生伤害事故校方责任综合险。2012年，上海市教育委员会商请上海市财政局启动高校学生伤害事故校方责任综合险纳入政府采购工作，通过政府采购招投标，选择适合上海市教育委员会的保险公司承保全市高校学生伤害事故校方责任综合险。

根据高等教育的特点及上两个年度的运行情况，自2014年7月开始，上海市教育委员会采取一次招标三年延用，分三个年度分别签订合同的方式实施，新一轮投保时间为2014年9月1日至2017年8月31日，中标单位为中国平安财产保险股份有限公司上海分公司。

2014年本项目预算为1,200.00万元，实际执行金额1,151.23万元,项目完成情况较好，建立了较为完备的长效管理机制，同时，项目单位每年根据年度赔付情况和高校的实际需求要求中标单位对下一年度的保险条款予以调整，到2015年8月已调整增加了11条扩展条款和35个特别约定，中标单位对教委和高校的要求响应度较高。

2015年为中标后的第二年，将进行项目第二期工作，起止时间为2015年8月31日至2016年8月31日，预算为1,200.00万元，实际执行金额1,149.12万元，执行率为95.76%。

2.立项目的

实施2015年高校学生伤害事故校方责任综合险项目，是为进一步规范大学生伤害事故综合保险险种设置，在全市高等院校范围内，逐渐构建一个较为完备的大学生伤害事故处理的保障补充体系，并形成了长效机制。

针对大学生伤害事故处理过程中做到保费统一、理赔统一、服务统一，统筹保障各方合法权益，减少学校与学生、家长之间的矛盾纠纷，确保校园安全稳定。

## （二）项目立项依据

1.教育部《学生伤害事故处理办法》第30条：“县级以上人民政府教育行政部门或者学校举办者有条件的，可以通过设立学生伤害赔偿准备金等多种形式，依法筹措伤害赔偿金”；

2.《教育部办公厅关于实施全国职业院校学生实习责任保险统保示范项目的通知》：“加快建立和完善职业院校学生实习安全和风险管理制度，切实维护职业院校实习学生合法权益”；

3.沪府办发[2012]56号：《上海市人民政府办公厅转发市教委等十六部门关于加强校企合作，提高高等教育、职业教育质量意见的通知》：“学校应将学生在企业从事科研、实习、实践、就业见习纳入校方责任险范畴”。

4.沪教委财[2012] 73号：上海市教育委员会关于商情启动高校学生伤害事故校方责任综合险纳入政府采购工作的函：根据《中华人民共和国政府采购法》、《上海市政府采购招标投标暂行办法》等规定，商请启动高校学生伤害事故校方责任综合险纳入政府采购工作，通过政府采购招标投标，选择适合上海市教育委员会的保险公司承保全市高校学生伤害事故校方责任综合险。

5.沪教委财[2012]127号：上海市教育委员会关于商请预拨《上海市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》2012年“十大工程”第三批专项资金的函：其他涉及全市教育改革发展的重大项目资金的使用方案，其中：需分配高校学生伤害事故校方责任险1,123.56万元。

6.沪府发[2014]73号：上海市人民政府贯彻《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》的实施意见，其中：第五条第十三款运用责任保险促进社会管理模式转变。建立政府引导、市场运作、立法保障的责任保险发展模式，利用保险经济杠杆化解民事责任纠纷，加快转变政府职能。在涉及公众利益的环境污染、食品安全、医疗责任、医疗意外、校园安全、实习安全领域，探索开展强制责任保险试点。

## （三）项目预算及执行情况

1.项目预算情况

2015年上海高校学生伤害事故校方责任综合险项目市财政预算总资金1200万元，实际执行金额1149.12万元。实际支出保险费率为18元/人/年，投保基数为上一学年度“上海教育统计手册”列名的学生数，实际学校及学生数由承保单位于次年3月据市教委提供的统计数据调整。

2.资金来源及拨付流程

上海市高校学生伤害事故校方责任综合险项目经费来源为2015年上海市教委本部部门预算，该经费由上海市教育委员会后勤保卫处于2015年6月进行预算申请，经财政审批通过后拨付到市教委。由市政府采购中心进行公开招投标，经过一系列严谨的政府采购流程，经费按照合约支付给中标公司（中国平安财产保险股份有限公司上海分公司）。（资金拨付流程图见图1）

图1 资金拨付流程图

3.预算执行情况

2015年项目预算为1,200.00万元，实际执行金额1,149.12万元。保险费率为18元/人/年，实际投保人数为2015年度上海市全日制在校在册普通高等学校学生数量63.84万人。因学生人数统计的滞后性，投保基数为上一学年度“上海教育统计手册”列名的学生数，当年度实际学校及学生数由承保单位于次年3月据市教委提供的统计数据调整。

## （四）项目计划及完成情况

1.项目内容

上海市高校学生伤害事故校方责任综合险项目实施内容为在全市高校实施统一投保校方责任综合保险，投保人数为本市普通高等学校全日制在校生，投保具体内容包含校方责任险、实习责任险等。

上海高校学生伤害事故校方责任综合险项目

（1）保险险种：高校学生伤害事故校方责任综合险；

（2）保费费率：18元/人/年；

（3）赔偿限额：每次事故最高赔偿限额（元/次/人）

| 保险责任 | 赔偿限额 |
| --- | --- |
| 基本责任 | 人民币350万（元/次/人） |
| 扩展责任 | 人民币350万（元/次/人） |
| 实习责任 | 人民币350万（元/次/人） |

2.项目执行情况

截至2016年8月31日，本项目已完成2015.9-2016.8学年的上海所有在册普通高校学生的投保；年度接报案65起，结案47起,其中结案支付赔款案件34起，结案率72.31%，总赔付金额510.97万元，未决赔案18起预估赔偿金额300万。

## （五）项目组织及管理

1.项目组织

2015年高校学生伤害事故校方责任综合险项目是由上海市教育委员会后勤保卫处提出项目预算申请，经过上海市财政局审批，再由上海市教育委员会通过上海市政府采购中心进行招投标，经过严格的招标程序选择项目具体执行单位，由上海市教育委员会后勤保卫处负责监督中标公司实施项目。

项目具体承保单位为中国平安财产保险股份有限公司上海分公司，承保人应当按照教育部《学生伤害事故处理办法》第九条规定，学校应当承担损害赔偿责任的情形及承保人相关扩展条款的规定承担理赔责任。

2.项目管理

保险的根本目的是当被保险人的标的遭到保险责任范围内的损失时，能够得到迅速准确的赔偿，因此理赔状况是整个保险服务的关键。为充分保障学校的利益，将由承保单位按照“主动、迅速、准确、合理”的原则提供完善的理赔服务（见图2），事故处理完毕后，由承保单位组织相关专家对事故进行总结，由教育主管部门审阅并提出改善建议。

上海市教委为了更好的与平安上海分公司校方责任险小组对接，要求承保单位以重点客户部为窗口，在承保过程中秉承一贯如一的服务，对有关事项应及时与市教委法规处、后保处、财务处沟通汇报，并根据需求改进服务工作。同时，也建立起每年双方高层领导互访机制，直接沟通。（见图3）

承保单位至少每学期给市教委有关处室递交承保理赔及风险查勘动态报告，重大案情处理专项报告。

上海市教育委员会为保障项目得以顺利实施，设立“退出机制”，即设定一系列考核机制，保证服务的延续性及可靠性，对考核不合格的保险公司提前中止保险服务期限。

图2：承保单位校方责任险理赔流程

图3：上海市教委与承保人校方责任险合作沟通架构

## （六）利益相关方

本次项目涉及的利益相关方包括：

1.项目预算批复部门：上海市财政局

2.项目单位：上海市教育委员会

3.项目实施单位：中国平安财产保险股份有限公司上海分公司

4.项目受益人：上海市教委批准的校方责任综合险相关高校

## （七）项目绩效目标

1. 项目总目标

在全市建立高等院校学生伤害事故的保险赔偿机制，促进完善高等院校风险预防机制，降低校园内风险事故的发生率。

2.年度绩效目标

评价小组在前期调研基础上，根据项目特点，梳理年度目标，做了必要的归纳和补充：

- 产出目标：

高校投保覆盖率100%；

高校学生实际赔付完成率100%；

理赔及时率100%

- 效果目标：

化解事故纠纷情况

校园安全事故改善情况

- 影响力指标：

长效管理制度健全及执行情况

受益高校满意度95%

相关领导满意度90%

# 二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的

本次项目依据市（区）财政对绩效评价的一系列相关文件，按照委托方提出此次评价的关注点和专门要求，全面了解市教委2015年项目资金使用的效率、效果和合规性，项目管理过程的规范和有效性，绩效目标的实现情况。同时，通过绩效评价总结经验教训，为今后完善项目的管理及政府决策，进一步提高预算部门的财政支出管理和公共服务水平，提供可行性参考建议。

鉴于项目前一年进行过绩效评价工作，本次绩效评价工作计划将对项目前一年出现的问题进行关注，并就项目的改进情况做出评价，去年绩效报告中反映的问题作为本次评价的重点：

1.赔偿时间较长、赔付程序繁琐。

2.实施单位与高校沟通机制建立难度大，理赔范围划分不清晰。

3.事前预防机制有待进一步加强和完善。

本次评价将考察项目单位是否对上述问题发生的原因进行分析与总结，以及在今年的工作中对上述问题进行改进的情况。同时，根据委托方的相关要求，关注平安保险公司2015年度新增保险范围和内容的调整情况等。

## （二）绩效评价工作方案制定过程

受上海市财政局委托，上海立丰税务师事务所有限公司承担了2015年度上海市高校校方责任综合险项目绩效评价工作。2016年9月24日正式开展本次绩效评价工作。对2015年度高校校方责任综合险项目保险责任范围的知晓度、服务满意情况、项目实施后的效果、效益等进行评价，进一步了解对项目的意见和建议，通过开放式问答收集各个方面资料。

评价小组对收集的资料进行整理、分析，根据上海市教育委员会申报的项目绩效目标表，结合财政局的要求撰写工作方案。明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、问卷调查方案及访谈方案等，于10月底通过了专家组评审，并根据专家评审意见进一步修改和完善了工作方案。

评价小组通过调研，对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法及相关的工作程序和步骤，在规定的时间节点内开展绩效评价工作。

## （三）绩效评价原则、评价方法

1.评价依据

- 《中华人民共和国预算法》；

- 《关于印发<上海市预算绩效管理实施办法>的通知》[沪财绩（2014）22号]；

- 《财政部关于开展中央政府投资项目预算绩效评价工作的指导意见》；

- 改革校园伤害综合保险保障制度，建立校园安全管理风险转移与责任分担机制（综改方案第109条）；

- 教育部《学生伤害事故处理办法》第30条：“县级以上人民政府教育行政部门或者学校举办者有条件的，可以通过设立学生伤害赔偿准备金等多种形式，依法筹措伤害赔偿金”；

- 《教育部办公厅关于实施全国职业院校学生实习责任保险统保示范项目的通知》：“加快建立和完善职业院校学生实习安全和风险管理制度，切实维护职业院校实习学生合法权益”；

- 沪府办发[2012]56号：《上海市人民政府办公厅转发市教委等十六部门关于加强校企合作，提高高等教育、职业教育质量意见的通知》：“学校应将学生在企业从事科研、实习、实践、就业见习纳入校方责任险范畴”

- 沪教委财[2012] 73号：上海市教育委员会关于商情启动高校校方责任综合险纳入政府采购工作的函：根据《中华人民共和国政府采购法》、《上海市政府采购招标投标暂行办法》等规定，商请启动高校校方责任综合险纳入政府采购工作，通过政府采购招标投标，选择适合上海市教育委员会的保险公司承保全市高校校方责任综合险。

- 沪教委财[2012]127号：上海市教育委员会关于商请预拨《上海市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》2012年“十大工程”第三批专项资金的函：其他涉及全市教育改革发展的重大项目资金的使用方案。

- 沪府发[2014]73号：上海市人民政府贯彻《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》的实施意见，其中：第五条第十三款运用责任保险促进社会管理模式转变。建立政府引导、市场运作、立法保障的责任保险发展模式，利用保险经济杠杆化解民事责任纠纷，加快转变政府职能。在涉及公众利益的环境污染、食品安全、医疗责任、医疗意外、校园安全、实习安全领域，探索开展强制责任保险试点。

2.评价方法

2015年度上海市高校校方责任综合险项目绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容，主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等方面，客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。

指标设计充分考虑高校校方责任综合险的具体特点。本项目的目标是在维护受伤害学生权益，减少学校与学生、家长之间的予盾纠纷，构建较为完善的大学生伤害事故处理的保障补充体系，并形成长效机制。从而实现在全市建立高等院校学生伤害事故的保险赔偿机制，促进完善高等院校风险预防机制，降低校园内风险事故的发生率的目标。为体现该目标，指标体系中对绩效指标的设计，从项目决策及资金投入使用、项目产出完成、达标和长期可持续发展等多个层次来进行。

指标体系包括评价指标表和基础表两部分，评价指标表用于评价用，基础表是支撑评价表的基础信息，可以由被评价单位协助填报，并予以盖章确认。问卷调查采用对相关收益群众随机抽取的形式，计划发放50份问卷，同时辅以评价组现场勘探。访谈根据需要选择不同管理和实施部门进行；同时评价过程中还将采用现场勘察、档案法、市场比较法所获取的相应数据进行比较。然后采用评价模型进行定量分析评价，处理数据。

## （五）绩效评价实施过程

2016年9月22日，上海市教委召开项目启动会布置相关工作，10月9日，项目组赴后保处进行前期沟通，10月19日前，项目组走访相关政府职能部门、项目实施单位，了解项目资金管理、项目管理的具体做法，听取他们对项目绩效评价体系设立的意见和建议；收集项目相关资料。对工作方案、指标体系、调查问卷及访谈内容听取意见和建议，进行完善，于2016年10月底通过了专家组评审，并根据专家评审意见进一步修改和完善工作方案。评价小组严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。具体实施过程如下：

1．数据填报和采集

2016年10月，评价组派出工作人员赴上海市教育委员会录入数据，所有收集数据经核查后汇总完成。（见附件一：基础表）

2．资金使用情况检查方法及过程

2015年11月15日，评价组派出工作人员赴上海市教育委员会及项目具体实施单位开展资金使用合规性检查，查阅相关文件、政策、抽查部分银行凭单、会计凭证等资料。（见附件四：资金使用情况报告）

3．问卷调查

2015年11月15日，评价组对本项目受益群体展开问卷调查。在各大高校共发放100份问卷，实际回收问卷100份，问卷回收率100%。（见附件三：社会满意度分析报告）

4．访谈

2015年11月3日，根据工作方案，评价组对上海市教育委员会分管领导采用上门访谈方式；高校校方责任综合险项目具体实施单位主管负责人采用座谈访谈形式，此次访谈主要针对在项目执行等方面的实际情况、经验、困难及建议。（见附件二：访谈单位与访谈提纲）

5．数据分析及撰写报告

评价组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报委托方，由委托方组织相关专家对报告进行评审。

## （四）绩效评价的局限性

1.由于受益群体数量较大，评价小组不能全面调查考核，只能随机抽样的调查，评价结果不能覆盖全面。

2.保险公司对于理赔机制有其特有的系统，评价小组虽能够通过调查问卷、抽查等方式验证其效果。但也只能合理保证其是否达到立项目的。

# 三、评价结论和绩效分析

## （一）评价结论

运用评价小组设计并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对2015年度上海市高校校方责任综合险项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为93.98分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效分值如表4所示：

表4 ：2015年度上海市高校校方责任综合险绩效分值

| 指标 | 项目决策类 | 项目管理类 | 项目绩效类 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 10 | 33 | 57 | 100 |
| 分值 | 10 | 32.36 | 51.62 | 93.98 |

基于指标评分、问卷调查以及对若干关键绩效环节的访谈调研和资料整理，得出综合评价结论如下：2015年高校学生伤害事故校方责任综合险项目总体组织规范，项目目标完成情况总体良好，资金使用效果良好，圆满实现了预期目标，做到保费统一、理赔统一、服务统一，从而为实现维护受伤害学生权益，减少学校与学生、家长之间的予盾纠纷的目标做出了应有的贡献。但项目长效管理机制对中标对象更换的情况下，工作交接等问题涉及较少，以及家长和校方对于赔付期望值越来越高，发生事故的情况越来越复杂，事故对象越来越多，解决各类特殊重大事故时有矛盾产生。

## （二）绩效分析

表5   2015年上海市高校校方责任综合险绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 得分 | 评分细则 | 得分情况说明 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A项 目 决 策 | A1项目立项（5分） | A11立项依据充分性 | 考察项目是否符合国家、市区政府具体相关指导性文件的要求。 | 2 | 2 | 评分要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关。【评分：两点均符合得2分；仅一点符合得1分。】 | 有教育部《学生伤害事故处理办法》、沪府办发[2012]56号：《上海市人民政府办公厅转发市教委等十六部门关于加强校企合作，提高高等教育、职业教育质量意见的通知》）等 | 项目单位提供开展本项目所依据的全套文件资料 |
|  |  | A12项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 3 | 3 | 评分要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。【评分：三点均符合得1分；有一项不符合，扣1分。】 | 本项目的责任主体为平安财产保险上海分公司，市教委为主管部门，项目按政府规定程序递交专项经费项目申报书，经批复获得经费后，采取政府采购流程选定实施单位。平安保险公司提交了工作计划、项目需求说明书等文件。 | 项目单位提供开展本项目所依据的全套文件资料 |
|  | A2项目目标（5分） | A21绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 3 | 3 | 评分要点：①项目是为促进事业发展所必需；②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；③绩效目标与相应预算的关联性。【评分：三点均符合得3分；有一点不符合扣1分】 | 项目所设定的绩效目标是我们根据立项依据，以及前几年高校责任险项目已实施成果的基础上，依据本阶段工作计划设定的，为促进项目发展所必需，预期的产出效益和效果是在真实数据统计和本期合理预期的基础上制定的，目标的标杆值符合正常的业绩水平，与项目的实施内容及项目要解决的问题有较强的关联性。 | 由项目单位提供开展本项目所依据的全套文件资料 |
|  |  | A22绩效指标明确性 | 考察绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 2 | 2 | 评分要点：①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②指标可通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③指标与项目年度任务数或计划数相对应；④指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。【评分：四点均符合得2分；有一点不符合扣0.5分，扣完为止】 | 该项目绩效目标细化为高校投保覆盖完成率、高校学生实际赔付完成率等 26个具体指标，指标均有清晰、可衡量的指标值予以体现，指标符合年度任务的相关要求，与预算资金量相匹配。 | 由项目单位提供开展本项目所依据的全套文件资料 |
| B项 目 管 理 | B1投入管理（8分） | B11预算执行率 | 用以反映项目预算执行的进度。 | 5 | 4.36 | 评分要点：预算执行率=实际支出数/预算数。【评分：100%为满分，每降低1%扣权重分3%，预算执行率在80%以下不得分。】 | 该项目预算资金总额为1200万元，实际使用资金总额为1,149.12万元，预算执行率=实际支出/预算数×100%=1,149.12/1200=95.76%，根据评分标准，本指标得分为5-5*(1-0.9576)*3=4.36分。 | 查阅银行对账单及记账凭证，查看相关账目，核对预算明细表及财务资料 |
|  |  | B12预算合理性 | 用以反映项目预算编制、安排合理情况。 | 3 | 3 | 评分要点：评价编制预算的计算依据是否充分、合理、科学。包括预算科目、单价、数量等计算依据是否充分、合理。【评分：全部充分为满分，有一项不充分、合理扣权重值30%，以0分为限。】 | 预算编制的依据为：高校在校人数63.84万人×18元/人=1149.12万元， | 查看相关账目，核对预算明细表及财务核算资料 |
|  |  |  |  |  |  |  | 根据往年情况，设置单价、数量等均合理。 |  |
|  | B2财务管理（10分） | B21资金使用情况 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 | 5 | 5 | 评分要点：①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估认证；④资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。【评分：五点均符合得5分；前四点有一点不符合扣1分；第⑤点不符合,该指标不得分】 | 根据实地抽查凭证及相关账目核对结果，本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金使用符合项目预算批复及合同规定的用途（专款专用），专项资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 查阅银行对账单及记账凭证，查看相关账目，核对预算明细表及财务核算资料，进行合规性检查 |
|  |  | B22财务（资产）管理制度健全 | 财务制度是否健全、完善、有效，用以考核财务制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 2 | 2 | 评分要点：①已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。【评分：两点均符合得2分；仅一点符合得1分；两点均不符合不得分】 | 上海市教委执行行政事业单位会计制度，并制定有会计核算管理制度、专项资金项目管理办法等，财务管理制度健全。教委按照现有的财务制度执行，在制度执行、财务资金审批、使用流程规范均符合有关财务会计管理制度的规定。 | 要求项目单位提供与项目相关的财务、资产管理制度、内控制度 |
|  |  | B23财务监控有效性 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 3 | 3 | 评分要点：①已制定或具有相应的监控机制；②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；③按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。【评分：三点均符合得3分；有一点不符合扣1分】 | 项目过程中采用项目监理制度，项目完成后须经过第三方评测、第三方审计。针对该项目已具有相应的监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 要求项目单位提供与项目相关的财务、资产管理制度、内控制度 |
|  | B3项目实施(15分） | B31项目管理制度健全性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 4 | 4 | 评分要点：①已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。【评分：两点均符合得4分；仅一点符合得2分；两点均不符合不得分】 | 项目管理制度具体包括高校理赔对口服务制度、例会制度、赔付情况通报制度等，业务管理制度均合法、合规、完整 | 要求项目单位提供与项目相关的管理制度、操作制度，档案管理制度 |
|  |  | B32项目管理制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 | 6 | 6 | 评分要点：①遵守相关法律法规和管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；⑤已制定或具有相应的项目质量要求或标准；⑥采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。【评分：六点均符合得6分；有一点不符合扣1分】 | 项目实施单位按照“主动、迅速、准确、合理”的原则提供完善的理赔服务，事故处理完毕后，由承保单位组织相关专家对事故进行总结，由教育主管部门审阅并提出改善建议 | 要求项目单位提供与项目相关的管理制度、操作制度，档案管理制度 |
|  |  | B33监督监管执行情况 | 项目主管单位及其他单位对实施单位服务内容及服务质量的监督监管情况。 | 3 | 3 | 评分要点：①项目主管单位对实施单位开展监管监督；②相关监管监督记录完整。【评分：两点均符合得3分；有一点不符合扣1.5分】 | 为保障项目得以顺利实施，上海市教育委员会设立了包含“退出机制”的绩效考核制度，由上海市教委后勤保卫处、法规处、高教处、财务处等高校校方责任综合保险接口处室评分，保证服务的延续性及可靠性，对不合适的保险公司提前中止保险服务期限。 | 要求项目单位提供与项目相关的管理制度、操作制度，档案管理制度 |
|  |  | B34项目采购执行情况 | 项目服务采购是否通过政府采购，政府采购是否规范。 | 2 | 2 | 评分要点：①项目服务采购通过政府采购；②政府采购流程公开、公正、公平。【评分：两点均符合得2分；第一点不符合不得分。仅符合第一点得1分】 | 由市政府采购中心进行公开招投标，经过一系列严谨的政府采购流程，经费按照合约支付给中标公司（中国平安财产保险股份有限公司上海分公司）。 | 项目单位提供采购文件、中标通知书等。 |
| C项 目 绩 效 | C1项目产出（36分） | 产出数量 | C11高校投保覆盖完成率 | 5 | 5 | 评分要点：考察投保覆盖的完成情况。计算公式：投保覆盖计划完成率=（实际投保高校数量/计划投保高校数量）×100%。【评分：完成率100%，得5分，完成率低于100%的，每降低1%扣权重的2.5%；60%以下，不得分。】 | 根据项目实施单位提供资料，2015年度上海市普通高等学校数量68所，参保学校数量68所，投保覆盖完成率100% | 项目单位提供合同、考核文件、考核结果等 |
|  |  |  | C12高校学生实际赔付完成率 | 5 | 3.8 | 评分要点：考察事故发生后的实际赔付的完成情况。计算公式：实际赔付完成率=（实际赔付人数/发生事故人数）×100%。【评分：实际赔付完成率95%为满分。每降低1%扣权重的1%；60%以下，不得分。】 | 根据项目实施单位提供资料，实际赔付完成率=（实际赔付案件/发生案件）×100%=47/65×100%=72.31%,得分为5-5*(95%-72.31%)*1=3.8分。 | 项目单位提供合同、考核文件、考核结果等 |
|  |  |  | C13防灾防损服务 | 6 | 6 | 评分要点：①项目实施单位是否提供校园风险勘察服务；②保险期间是否每年举办至少一次保险知识和风险管理培训；③保险期间是否提供灾害性气象预警；【评分：三点均符合得6分；有一点不符合扣2分，扣完为止】 | 项目实施单位针对各大高校每年举办保险知识和风险管理培训7次，今年提供校园风险勘察46次，灾害性气象预警工作进行11次。 | 项目单位提供合同、考核文件、考核结果等 |
|  |  | 产出质量 | C14高校理赔处置工作完成及时率 | 5 | 4 | 评分要点：考察校园事故发生后，理赔处置工作及时率=及时处置数量/所有数量×100%。【评分：及时率理赔处置工作及时率100%，得5分；及时率低于100%的，每降低1%，相应扣减分值的5%；及时率80%以下（含80%）不计分。】 | 接到报案后均及时处置，但由于部分项目特殊性，并不能一次性结案甚至年度内结案，后续跟进工作有序进行中。 | 项目单位提供合同、考核文件、考核结果等 |
|  |  |  | C15理赔服务质量 | 5 | 5 | 评分要点：考察项目实施单位在事故发生后的承诺服务的履行情况、人员配备情况、提供服务的专业程度等。【评分：项目的实施履行了承诺的服务、有相应的专业人员并提供专业的理赔服务的，得满分。否则不得分】 | 根据调查问卷，事故发生后项目实施单位及时履行了承诺的服务、有相应的专业人员并提供专业的理赔服务 | 访谈、问卷、实地调研、文件资料 |
|  |  | 产出时效 | C16服务响应时间 | 5 | 5 | 评分要点：考察项目实施单位是否按照相关约定，针对不同案件在相应的时间内完成结案。【评分：项目的实施遵守相关约定，在相应的时间内完成结案的，得满分。否则不得分】 | 根据访谈及调查情况，项目的实施遵守相关约定，接到报案或事故发生后12小时内主动与学校联系，在24小时内到达现场勘察。 | 项目单位提供合同、投标文件、考核文件、考核结果等 |
|  |  |  | C17理赔付款时限 | 5 | 5 | 评分要点：考察项目实施单位是否在保险理赔时限内进行结案，结案后，在接到客户提供赔款收据的情况下，是否在3天内将赔款划至学校指定账号。【评分：项目的实施遵守相关约定，在结案后3天内将赔款划至学校指定账户的，得满分。否则不得分。】 | 项目的实施遵守相关约定，在结案后3天内将赔款划至学校指定账户 | 项目单位提供合同、投标文件、考核文件、考核结果等 |
|  | C2项目效益（21分） | 社会效益 | C21化解事故纠纷情况 | 5 | 5 | 评分要点：考察项目实施后，是否化解因学生伤害事故导致的校园纠纷。【评分：有效解决了事故发生后学校与相关人的矛盾的，得满分，否则不得分】 | 从事故处理过程中的协助学校与学生家长沟通，到后期平均每起事故平均25万元的赔款，从经济补偿角度化解了家校纠纷 | 访谈、问卷、实地调研、文件资料等 |
|  |  |  | C22校园安全事故改善情况 | 2 | 2 | 评分要点：考察项目实施后是否排除校园安全隐患，达到改善校园安全状况的目的。【评分：有效排除安全隐患，达到改善校园安全状况的，得满分，否则不得分。】 | 项目实施单位印制了高校校方责任险保险服务手册，发送至每所学校。并制定了高校校园风险查勘方案，着力排查校园风险点。并对学校应急处置从组织架构的保障、日常的心里辅导、事发时的紧急应对以及事发后的疏导等，从不同纬度全方位地为学校提供了一份“体检”报告。 | 访谈调查、资料、文件、实地调研 |
|  |  |  | C23建立健全投诉机制 | 3 | 3 | 评分要点：考察项目建立投诉及之后，投诉人员对投诉处理的满意度情况。【评分：来信来访、投诉处理满意度≥80%得满分，每降低1%扣权重分的5%；60%以下，不得分。】 | 设立了全天候24小时免费投诉报案受理电话，号码为：95511，并另有专人接受客服投诉，将随时负责受理服务投诉。且有相关投诉反馈机制。但截止目前尚未收到学校投诉的情况。 | 访谈、问卷、实地调研、文件资料 |
|  |  | 影响力 | C24长效管理制度健全及执行情况 | 3 | 2 | 评分要点：考察项目是否建立了健全的长效管理机制，并执行有效。【评分：①建立健全的长效管理制度且执行有效的，得满分；②建立健全的长效管理制度，但执行不够有效的，得2分；③没有建立长效管理制度的，不得分。】 | 项目具备上级监管机制，有专业的对口团队分区负责高校联系，并予年终出具报告，但实际执行中，家长和校方对于赔付期望值越来越高，发生事故的情况越来越复杂，事故对象越来越多，各类特殊重大事故还有部分矛盾出现。 | 访谈、问卷、实地调研、文件资料 |
|  |  | 社会公众或受益对象的满意度 | C25相关管理者满意度 | 3 | 2 | 评分要点：考察项目实施后，市教委相关管理者对高校校方责任综合险项目的满意情况。【评分：相关管理者满意度达到95%得权重分的100%；每降低1%扣权重分的3.33%；60%以下，不得分。】 | 根据访谈调研，市教委后保处相关管理者对于项目实施、项目资金、项目管理等方面的总体意见，相关管理者满意度85%，得分为3-3*(95%-85%)*3.33=2.001分。 | 访谈、问卷、实地调研、文件资料 |
|  |  |  | C26受益高校满意度 | 5 | 3.82 | 评分要点：考察项目实施后，事故发生后，高校对理赔的满意情况。【评分：高校满意度达到95%得权重分的100%；每降低1%扣权重分的2.85%；60%以下，不得分。】 | 根据问卷调查，各受益高校对项目的满意度为86.7%，得分为5-5*(95%-86.7%)*2.85=3.82分。 | 问卷调查统计、访谈 |
| 总计 |  |  |  | 100 | 93.68 |  |  |  |

1.项目决策

项目决策类指标包括项目立项、项目目标两个二级指标。

（1）项目立项

A11立项依据的充分性：该项目立项依据充分，有教育部《学生伤害事故处理办法》第30条、《教育部办公厅关于实施全国职业院校学生实习责任保险统保示范项目的通知》、沪府办发[2012]56号：《上海市人民政府办公厅转发市教委等十六部门关于加强校企合作，提高高等教育、职业教育质量意见的通知》等文件，立项依据是政府关于高校校方责任综合险的相关决策，与项目实施单位职责密切相关。

根据评分标准，指标满分为2分，实际得2分。

A12项目立项的规范性：该项目立项依据规范，项目按照规定的程序申请设立、所提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。

根据评分标准，指标满分为3分，实际得3分。

（2）项目目标

A21绩效目标的合理性：该项目绩效目标第三方评价机构是根据项目相关立项依据提取，目标的标杆值符合正常的业绩水平，与项目的实施内容及项目要解决的问题有较强的关联性。

根据评分标准指标满分为3分，实际得3分。

A22绩效指标明确性：该项目绩效目标分解为26个具体指标，指标均有清晰。可衡量的指标值予以体系，指标符合年度任务的相关要求，与预算资金量相匹配。

根据评分标准指标满分为2分，实际得2分。

2.项目管理

项目管理类指标包括投入管理、财务管理、项目实施三个二级指标。

（1）投入管理

B11预算执行率：该项目预算资金总额为1200万元，实际使用资金总额为1149.12万元，预算执行率为95.76%。

根据评分标准，指标满分为5分，实际得4.36分。

B12预算合理性：预算根据高校实际在校人数及个人单项投保金额确定，计算依据充分、合理。

根据评分标准，指标满分为3分，实际得3分。

（2）财务管理

B21资金使用情况：本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金使用符合项目预算批复及合同规定的用途（专款专用）；专项资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据评分标准，指标满分为5分，实际得5分。

B22财务管理制度执行情况：上海市教育委员会执行行政事业单位会计制度，并制定有会计核算管理制度、会计基础工作规范和实施方案、内部会计控制办法、专项资金项目管理办法等，财务管理制度健全。教育委员会按照现有的财务制度执行，在制度执行、财务资金审批、使用流程规范均符合有关财务会计管理制度的规定。

根据评分标准，指标满分为2分，实际得2分。

B23财务监控有效性：针对该项目已具有相应的监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

根据评分标准，指标满分为3分，实际得3分。

（3）实施管理

B31项目管理制度健全性：项目单位具备专业的管理制度和考核制度，具体包括：项目管理制度具体包括高校理赔对口服务制度、例会制度、赔付情况通报制度等，业务管理制度均合法、合规、完整。

根据评分标准，指标满分为4分，实际得4分。

B32项目管理制度执行有效性：项目实施单位按照“主动、迅速、准确、合理”的原则提供完善的理赔服务，事故处理完毕后，由承保单位组织相关专家对事故进行总结，由教育主管部门审阅并提出改善建议。

根据评分标准，指标满分为6分，实际得6分。

B33监督监管执行情况：为保障项目得以顺利实施，上海市教育委员会设立了包含“退出机制”的绩效考核制度，由上海市教委后勤保卫处、法规处、高教处、财务处等高校校方责任综合保险接口处室评分，保证服务的延续性及可靠性，对不合适的保险公司提前中止保险服务期限。

根据评分标准，指标满分为3分，实际得3分。

B34项目采购执行情况：由市政府采购中心进行公开招投标，经过一系列严谨的政府采购流程，经费按照合约支付给中标公司（中国平安财产保险股份有限公司上海分公司）。

根据评分标准，指标满分为2分，实际得2分。

3.项目绩效

（1）项目产出

C11高校投保覆盖完成率：投保覆盖计划完成率=（实际投保高校数量/计划投保高校数量）×100%=（68/68）×100%=100%

根据评分标准，指标满分为5分，实际得5分。

C12高校学生实际赔付完成率: 根据项目实施单位提供资料，实际赔付完成率=（实际赔付人数/发生事故人数）×100%=47/65×100%=72.31%,得分为5-5*(95%-72.31%)*1=3.8分。

根据评分标准，指标满分为5分，实际得3.8分。

C13防灾防损服务：项目实施单位针对各大高校每年举办保险知识和风险管理培训7次，今年提供校园风险勘察46次，灾害性气象预警工作进行11次。

根据评分标准，指标满分为6分，实际得5分。

C14高校理赔处置工作完成及时率：项目实施单位在接到报案或事故发生后24小时内主动与学校联系时内主动与学校联系，主动指导学校索赔流程，主动要求赴学校现场查勘，指导学校与学生家属沟通，理赔材料完整后3个工作日赔款到账，理赔处置工作及时率高。但由于部分项目特殊性，并不能一次性结案甚至年度内结案。

根据评分标准，扣1分，指标满分为5分，实际得4分。

C15理赔服务质量：根据调查问卷，事故发生后项目实施单位及时履行了承诺的服务、有相应的专业人员并提供专业的理赔服务

根据评分标准，指标满分为5分，实际得5分。

C16服务响应时间：根据访谈及调查情况，项目的实施遵守相关约定，接到报案或事故发生后12小时内主动与学校联系，在24小时内到达现场勘察。

根据评分标准，指标满分为5分，实际得5分。

C17理赔付款时限：项目的实施遵守相关约定，在结案后3天内将赔款划至学校指定账户

根据评分标准，指标满分为5分，实际得5分。

（2）项目效益

C21化解事故纠纷情况：根据问卷调查，从事故处理过程中的协助学校与学生家长沟通，到后期平均每起事故平均25万元的赔款，从经济补偿角度化解了家校纠纷根据评分标准，

指标满分为5分，实际得5分。

C22校园安全事故改善情况：项目实施单位印制了高校校方责任险保险服务手册，发送至每所学校。并制定了高校校园风险查勘方案，着力排查校园风险点。并对学校应急处置从组织架构的保障、日常的心里辅导、事发时的紧急应对以及事发后的疏导等，从不同纬度全方位地为学校提供了一份“体检”报告。

根据评分标准，指标满分为2分，实际得2分。

C23建立健全投诉机制：设立了全天候24小时免费投诉报案受理电话，号码为：95511，并另有专人接受客服投诉，将随时负责受理服务投诉。且有相关投诉反馈机制。但截止目前尚未收到学校投诉的情况

根据评分标准，指标满分为3分，实际得3分。

C24长效管理制度健全及执行情况：项目具备上级监管机制，有专业的对口团队分区负责高校联系，并予年终出具报告，但实际执行中，家长和校方对于赔付期望值越来越高，发生事故的情况越来越复杂，事故对象越来越多，各类特殊重大事故还有部分矛盾出现。

根据评分标准，指标满分为3分，实际得2分。

C25相关管理者满意度：根据访谈调研，市教委后保处相关管理者对于项目实施、项目资金、项目管理等方面的总体意见，相关管理者满意度85%，得分为3-3*(95%-85%)*3.33=2.001分。。

根据评分标准，指标满分为3分，实际得2分。

C26受益高校满意度：根据问卷调查，各受益高校对项目的满意度为86.7%，得分为5-5*(95%-86.7%)*2.85=3.82分。

根据评分标准，指标满分为5分，实际得3.82分。

# 四、主要业绩和经验

1.联络机制强化，沟通更加顺畅

建立和完善了微信公众号，以支持在线查询保单信息、下载索赔单证、在线报案、查勘服务联系人等；同时指定服务总联系人24小时开机，确保学校与保险公司联系顺畅，有任何疑问均有电话随时沟通；对接报案超过5个工作日学校未联系保险公司的事故，以及结案后已支付赔款的案件，保险公司将在一周内进行主动电话回访，了解案件进展、指导索赔、提醒赔款到账，或进行满意度调查，征询改善建议等。

2.团队建设进一步优化，理赔服务更加专业

项目具体实施单位已成立了校责险专业团队，团队经理由具备10年校方责任险服务理赔经验的人员担任，成员多由法律、保险、医学等符合险种要求的专业人员组成。

这个专业团队将前端的销售部门日常服务人员，与原本后端的理赔、风控专员进行整合，即客服人员有理赔权限、理赔人员要做客服工作，避免了以往前后端行动步调不一致、对同一事故理解偏差等给学校造成前宽后紧的不良体验，在处置保险理赔事务时避免了客服与理赔“两张皮”的情形，提高了服务效能。

3.转变服务观念，事前预防机制与事后理赔机制同步开展建立

项目具体实施单位在做好保险理赔的同时，对可能发生的校园风险事故通过专题培训、关联课题研究以及校园风险查勘等手段得以事前预防，本年度进行的工作有协办大学生心理危机干预专题讲座、协办上海市大学生安全教育工作会议、高校风险勘查、风险课题研发等，做好事前预防、减少事故发生的双赢机制。

# 五、项目存在的问题

近年来学生校内猝死、自杀等非正常死亡事故凸显，对于发生在校内的死亡事故通常处理周期长，学校、家长之间对于定责以及金额的认定存在较大的分歧。由于保险责任范围不够全面，家长对于赔付额度的期望越来越大。对于此类非正常死亡事故，校方责任险难以进行赔付，或通过公平责任补偿后仍存在较高的差额。此外，由于地缘责任，高校涉校非学籍人员(外聘的保安人员、临时工、短培生、访问学者、交流人员、社区体锻人员等)的同样存在潜在风险，目前尚不在理赔范围内。

# 六、改进举措及建议

建议扩展校园责任险范围，形成综合性强，能够较为完整地覆盖学生各类型伤害事故的赔偿处理需求。通过对全市参保学校校园责任险的“升级”，进一步增加保险责任范围以及赔偿额度，进而为涉校责任风险提供更完善的保障。同时，因高校涉校非学籍人员在校园范围内工作、生活，建议配置相应的资金将高校涉校非学籍人员纳入高校理赔范围。

# 附件

## 附件1：基础表

| 基础表1 资金来源及预算 单位：万元 |
| --- |
| 项目 | 行次 | 数值 | 测算依据 |
|  |  | 预算数 | 调整数 | 实际 使用数 |  |
| 一、经费来源 | 项目经费总额（万元） | 1 | 1,200.00 |  | 1,149.12 |  |
|  | 1.市财政 | 2 | 1,200.00 |  | 1,149.12 |  |
|  | 2.区财政 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |
| 二、经费支出 | 其中： | 5 |  |  |  |  |
|  | 校方责任险 | 6 | 1,200.00 |  | 1,149.12 |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |

| 基础表2 资金使用明细 |
| --- |
| 行次 | 项目 | 资金使用明细 | 备注 |
|  |  | 实际单价 | 实际数量 | 实际使用金额 |  |
| 1 | 高校学生伤害事故校方责任综合险 | 全日制在校生数量：63.84万人；费率18元/人/年 | 人民币1149.12万元 | 人民币856.9万元（不含未决事故预估赔款） | 1、管理成本10.5% 2、运营成本6.5% 3、客服成本1.1% 4、服务成本12% 5、赔付成本 （1）含未决事故预估赔款：70.47%； （2）不含未决事故预估赔款：44.47% 总计成本率： （1）含未决事故预估赔款：100.57% （2）不含未决事故预估赔款：74.57% |

注：项目实施单位平安产险公司根据实际发生情况填写

基础表3  项目指标情况表

| 序号 | 项目 | 计划数量 | 实际完成数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高校投保数量 | 68 | 68 | 100%投保 |
| 2 | 事故发生后赔付人数 | 66 | 47 | 因个别如骨折、死亡、伤残事故，治疗期或学校与学生家属协商期较长，待相关材料完整后我司将第一时间赔付。 |
| 3 | 校园风险勘察服务次数 | 46 | 46 | 事故发生后我司按学校需求以及事故情况主动联系学校是否需要赴现场查勘，并做到死亡事故必到现场。 |
| 4 | 培训举办次数 | 7 | 7 | 我司5个高校服务片区召开培训会议，并参加教委后勤保卫处召开的各类安全专题会议 |
| 5 | 灾害性预警次数 | 11 | 11 | 1、上海中心气象台2016年07月27日发布今夏第2个高温红色预警信号 2、上海中心气象台2016年07月23日14时许发布今夏首个高温红色预警信号 3、上海中心气象台2016年07月22日08时34分发布高温橙色预警 4、浦东气象局2016年07月26日15时33分发布冰雹橙色预警信号 5、上海中心气象台2016年7月21日08时40分发布高温橙色预警信号 6、上海中心气象台2016年06月20日08时00分继续发布暴雨橙色预警信号 7、上海中心气象台2016年6月1日05时19分发布暴雨橙色预警信号 8、上海中心气象台2016年04月01日4时28分发布大雾橙色预警信号 9、上海中心气象台2016年1月25日09时48分继续发布霜冻橙色预警信号 10、上海中心气象台2015年12月26日05时08分发布大雾橙色预警信号 11、上海中心气象台2015年11月30日2时03分发布大雾橙色预警信号 发生气象预警后我司主动告知市教委后勤保卫处，并表示将全力应对以此引起的学生伤害事故 |

基础表4  质量方面指标情况表

| 序号 | 项目 | 计划 | 实际 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理赔处置工作完成及时程度 | 接到报案或事故发生后30分钟内主动与学校联系 主动指导学校索赔流程 主动要求赴学校现场查勘，死亡事故必到现场 指导学校与学生家属沟通 理赔材料完整后3个工作日赔款到账 | 完全按计划施行 |  |
| 2 | 事故后履约情况 | 主动指导学校索赔流程 主动要求赴学校现场查勘，死亡事故必到现场 指导学校与学生家属沟通 根据事故严重情况启动紧急预案 结案后通知学校查收赔款 结案后电话回访进行满意度调查 | 完全按计划施行 |  |
| 3 | 人员配置 | 成立校方责任险专业闭环团队，成员共10人（不含平安张江全国后援中心约1.5万人电话接待及案件处理人员，其中责任险案件处理专员70逾人）是一支拥有法律专业、保险专业、学校管理专业、医学专业等背景的人才队伍；是一支熟悉教育系统，拥有长期责任险承保、理赔服务特别是校方险承保、理赔专项服务经验的稳定团队。 | 实际人员按计划配置 |  |
| 4 | 服务专业性 | 1、平安财产保险公司注册资本金排名全国第一，市场份额排名全国第二、上海第一，有足够的实力应对重特大事故的赔付； 2、培养了一支具有各种专业结构、长期(连续16年)校方险承保、理赔专项服务经验的稳定团队； 3、位于上海张江的平安全国理赔后援中心及遍布全市各区县的服务机构，为理赔现场提供了强大的后援支持服务 | 服务经验丰富、队伍专业稳定 |  |
| 5 | 服务响应时间 | 接到报案或事故发生后30分钟内主动与学校联系 如学校要求现场查勘，我司将在24小时内到达现场 | 完全按计划施行 |  |
| 6 | 理赔付款时限 | 理赔材料完整后3个工作日赔款到账 如遇重大事故启动紧急预案，将在48小时内支付预付赔款 | 完全按计划施行 |  |
| 7 | 纠纷化解情况 | 我司赔付的47起事故中，从事故处理过程中的协助学校与学生家长沟通，到后期平均每起事故平均10.5万元的赔款，从经济补偿角度化解了家校纠纷 | 化解纠纷效果良好 |  |
| 8 | 校园安全改善情况 | 我司对全市10所高校进行了完整的风险查勘服务 我司印制了高校校方责任险保险服务手册 我司建立了“平安财险上海高校校方险工作室”，不定期推送事故风险提醒信息 | 服务按计划施行，情况良好 |  |
| 9 | 投诉机制情况 | 我司设立全天候24小时免费投诉报案受理电话，号码为：95511，并另有专人接受客服投诉，将随时负责受理服务投诉。 若我司未有效履行本协议中有关服务承诺时，学校或市教委可向我总公司提出投诉。 平安产险领导将视情况对被投诉单位的相关人员给予警告、责令改正、通报批评等处理；对于发生超过2次（含2次）以上的投诉，将更换相应服务小组负责人。 | 截止目前我司尚未收到学校投诉的情况 |  |

## 附件2：资金使用合规性情况报告

根据《上海市预算绩效管理实施办法》的相关要求，对项目单位市教委信后保处的财务管理制度健全性、财务监控有效性、项目管理制度健全性、项目管理制度执行的有效性、资金使用合规性等进行合规性评价。评价工作底稿如下：

合规性评价工作底稿

共  1 页，第  1  页

评价项目名称：2015年度上海高校校方责任综合险项目

检查单位：上海市教育委员会

情况摘要： 项目申报立项审批情况合规 项目实施情况合规 资金使用情况合规 内控机制情况合规

附件：2015年度上海高校校方责任综合险项目资金检查表

项目负责人签署意见： 项目负责人签名（盖章）： 年 月 日

编制人签名：孔博禹   日期：         复核人签名：        日期：

备注：1.项目负责人签署意见时，应当对认定评价工作底稿摘录的事项是否属实进行认定，如属实，签“情况属实”；如有不同意见，应说明理由，并附相关证明材料。

2.本工作底稿的印制规格为A4型。

2015年度上海高校校方责任综合险项目资金检查表

| 项目基本情况 | 1 | 项目名称 | 上海高校校方责任综合险 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 项目总额 | 1149.12万元 |
|  | 3 | 财政已拨付金额 | 1200万元 |
|  | 4 | 项目支出总额 | 1149.12万元 |
|  | 5 | （受益人数等情况） | 63.84万人 |
| 项目申报立项审批情况 | 6 | 立项审批手续不完备 | 无 |
|  | 7 | 申报条件不充分 | 无 |
|  | 8 | 申报计算不正确 | 无 |
|  | 9 | 其他 | 无 |
| 项目实施情况 | 10 | 未按进度组织实施 | 无 |
|  | 11 | 擅自变更项目内容 | 无 |
|  | 12 | 未按规定组织验收 | 无 |
|  | 13 | 其他 | 无 |
| 资金使用情况 | 14 | 截留、挪用、挤占财政专项资金 | 无 |
|  | 15 | 资金支付未按要求审批 | 无 |
|  | 16 | 资金支付所需材料不齐备 | 无 |
|  | 17 | 擅自改变、扩大支出范围 | 无 |
|  | 18 | 擅自提高支出标准 | 无 |
|  | 19 | 虚列项目支出 | 无 |
|  | 20 | 验收不合格的已支付资金未按规定处理 | 无 |
|  | 21 | 擅自处理结余资金 | 无 |
|  | 22 | 其他 | 无 |
| 内控机制情况 | 23 | 未设专账核算 | 无 |
|  | 24 | 资金管理制度未执行 | 无 |
|  | 25 | 其他 | 无 |

## 附件3：访谈情况分析报告

（一）上海市教委后保处相关领导的访谈提纲

1.请简要谈谈高校学生伤害事故校方责任综合险项目近几年的实施情况。

高校学生伤害事故校方责任险开展至2015年，总体情况良好。刚开始启动本项目时，有部分学校还不太理解，经过几年的开展与完善，项目对学校风险防范和善后处理都有所帮助，反应良好，得到学校的支持。在一定程度上解决了学校的经济负担，加快伤害事故处理，促进了社会的稳定。

2.高校学生伤害事故校方责任综合险项目承保单位在资金的使用上是否合理，预算执行情况如何、有无改进空间？

项目是定价招标，标准测算依据充分。项目招标主要对服务、定价、赔偿进行选标。严格按照项目预测方法操作管理，项目预算执行率高。希望增加服务，加强对校园风险勘察，增加保险范围，如处理事故人员

3.实施高校学生伤害事故校方责任综合险项目中获得的经验？

理赔范围的设置每年都在更新中，一方面细化理赔条款，一方面使范围覆盖面更广，应急响应机制基本建设完成，建立了四个片区联络网，有区域联络人负责与学校专管员日常沟通，事故发生后能第一时间处理，做到无缝对接处理。

高校伤害责任险运用社会保险机制，解决高校与家长矛盾，并着手建立风险评估机制，帮助学校日常风险防控，防范于未然，减少伤害事故的发生。

4.高校学生伤害事故校方责任综合险项目的长效管理机制的建设如何？

结合近几年来保险实施的经验，选择优质的建议进行改进，不断扩大理赔范围；同时加强高校和保险公司见的联络；并使安全教育常态化；理赔机制固定流程，使理赔程序向简单高效发展。

5.项目管理和实施效果进一步提升遇到的挑战？

在赔款额度上，家长与学校的期待值越来越高。

2016年为本轮招标的最后一年。下一轮招投标存在不确定性，如果保险商出现变化，制度的重新建立和磨合会存在一定的适应期。

6.去年项目进行中遇到的问题，是否有所制定改进措施？

赔偿时间长，赔付程序繁琐的改进：简化家长方的理赔材料，出险后第一时间通知学校准备必备材料，积极协助学校与家属谈判，人员变更事故及时交接。

实施单位与高校沟通机制建立难度大，理赔单位划分不清晰的改进情况：主动联系，上门拜访，重大事故第一时间到现场，建立微信公众号。

7.您对高校学生伤害事故校方责任综合险项目还有何建议和意见？

理赔手续简化，增加保险责任范围，完善执行事前风险防范工作。

8. 您对高校学生伤害事故校方责任综合险项目的总体满意度：

A、很满意   √B、满意   C、基本满意   D、不满意 E、很不满意

（二）平安财产保险上海分公司相关负责人的访谈提纲

1.请简要谈谈目前高校学生伤害事故校方责任综合险项目工作的情况。

2015-2016年保险合同保费金额11491200元，较2014-2015年保险合同保费金额11512260元，减少21060元。承保全市高校68所，学生数63.84万人。

2015-2016年度接报案65起，结案47起，结案率72.31%，总赔付金额510.97万元，未决赔案18起赔案预估赔偿金额300万。

2.对于项目去年实施中出现的问题，今年是否制定了解决方法并具体实施？

出示了针对去年出现问题的原因分析和改进情况报告。见附件6

3.高校学生伤害事故校方责任综合险项目有那些好的经验可以推广？

（1）从保险责任范围角度，高校校方责任险除学校责任事故以及实习责任事故的赔付外，突破性地将学生自行离校、在校的意外以及非正常死亡的赔偿/补偿纳入保单范围，很大程度上解决了此类重大但是处理困难事故的赔偿难题，建立了完整的涵盖几乎所有学生涉校期间的事故类型，对事故的处置有了全方位的保障。

（2）从保险机制角度看，打通了学校处理意外伤害事故的经济通道、为学校减轻了经济负担，维护了社会的稳定、促进了全市各高校对学生伤害事故赔付标准的统一。

（3）从保险公司—市教委合作模式角度看，在4年的承保过程中，根据实际理赔事故情形以及在于市教委、高校的不断交流中了解现实需求，建立了良好的互动机制，不断扩展新的保险责任范围，使得高校校方责任综合保险在探索的过程中不断得到了完善，也让我司在这一新的综合险种方面积累了宝贵的经验及数据。

4.您对高校学生伤害事故校方责任综合险项目还有何建议和意见？

（1）建议高校明确院系两级固定的保险联络人，方便事故处理的对接

（2）建议高校加强学生心里健康辅导及建立心理干预机制，减少学生非正常死亡事故的发生

5.您对高校学生伤害事故校方责任综合险项目的总体满意度：

A、很满意   √B、满意   C、基本满意   D、不满意 E、很不满意

## 附件4：社会满意度分析报告

关于对2015年上海市高校学生伤害事故校方责任综合险

满意度问卷调查----投保高校

尊敬的先生/女士：您好！

近年来校园事故时有发生。为真正从各个方面协助学校处理高校学生伤害事故这一难题，上海保监局与上海市教委充分沟通协调，积极支持上海市教委运用商业保险机制开发高校方责任险，即由上海市教委统一为高校投保，由平安产险上海分公司承保。此次问卷调查的目的是为了了解对“2015年高校学生伤害事故校方责任综合险”的满意度。整份问卷的填写大约需要2分钟，请您在题前填写认为符合您的选项字母，问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受放心填写。感谢您的支持与配合！

上海立丰税务师事务所有限公司绩效评价项目组

2016年10月

1.您的学校是否投保了高校学生伤害事故校方责任综合险？

A、是 B、否   C、不清楚

2.您是否了解高校学生伤害事故校方责任综合险包括的内容？

A、非常了解   B、比较了解   C、基本了解  D、了解不多  E、不了解

3.您对高校学生伤害事故校方责任综合险包括的内容是否满意？

A、很满意   B、满意   C、基本满意   D、不满意   E、很不满意

4.平安产险实施的校园风险勘察是否有助于解决校园安全隐患？

A、有很大帮助   B、比较有帮助   C、一般   D、很少有帮助  E、没有帮助

5.您对高校学生伤害事故校方责任综合险有什么意见或建议？

答：

一、受益高校满意度分析报告

本次对2016年上海市高校校方责任综合险进行问卷调查，调查问卷范围：共发放50份，回收50份，回收率100%，总满意度86.7%。

以下就调查问卷统计情况做扼要分析：

1.您的学校是否投保了高校校方责任综合险？

| 总数—50 | 是 | 否 | 不清楚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人数 | 50 | 0 | 0 |
| 百分比 | 100% | 0% | 0% |

据问卷反映，高校领导对是否投保了高校校方责任综合险的了解程度为100%。

2. 您是否了解高校校方责任综合险包括的内容？

| 总数—50 | 非常了解 | 基本了解 | 了解不多 | 不了解 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数 | 7 | 43 | 0 | 0 |
| 百分比 | 14% | 86% | 0% | 0% |

据问卷反映，高校领导对高校校方责任综合险包括的内容的了解程度为82.8%。【公式：满意度=(选择“非常了解”选项样本数×1+“比较了解”选项样本数×0.8+“了解不多”选项样本数×0.6/总样本数×100%】

3.您对高校校方责任综合险包括的内容是否满意？

| 总数—50 | 非常满意 | 比较满意 | 一般 | 较不满意 | 很不满意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 百分比 | 12% | 88% | 0% | 0% | 0% |

据问卷反映，高校领导对对高校校方责任综合险包括的内容的满意程度为82.4%。【公式：满意度=(选择“非常满意”选项样本数×1+“比较满意”选项样本数×0.8+“一般”选项样本数×0.6+“较不满意”选项样本数×0.3)/总样本数×100%】

4.平安产险实施的校园风险勘察是否有助于解决校园安全隐患？

据问卷反映，群众对平安产险实施的校园风险勘察是否有助于解决校园安全隐患的满意程度为81.6%。【公式：满意度=(选择“非常满意”选项样本数×1+“比较满意”选项样本数×0.8+“一般”选项样本数×0.6+“较不满意”选项样本数×0.3)/总样本数×100%】

| 总数—50 | 非常满意 | 比较满意 | 一般 | 较不满意 | 很不满意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数 | 7.5 | 39 | 3.5 | 0 | 0 |
| 百分比 | 15% | 78% | 7% | 0% | 0% |

5.您对高校校方责任综合险有什么意见或建议？

希望能增加金额、扩大投保范围

## 附件5：评价工作底稿

| A11“立项依据充分性”评价底稿 |
| --- |
| 绩效项目名称：2015年度上海高校校方责任综合险项目 |
| 项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 |
| 指标解释 | 考察项目是否符合国家、市区政府具体相关指导性文件的要求。属于项目决策类指标。 |
| 指标权重 | 指标权重：2分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：两点均符合得2分；仅一点符合得1分。 |
|  | 指标标杆值依据：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关。 |
|  | 指标评分细则：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关。【评分：两点均符合得2分；仅一点符合得1分。】 |
| 数据来源 | 项目单位提供开展本项目所依据的全套文件资料 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：有教育部《学生伤害事故处理办法》、沪府办发[2012]56号：《上海市人民政府办公厅转发市教委等十六部门关于加强校企合作，提高高等教育、职业教育质量意见的通知》）等 |
|  | 指标得分：2分 |
| 日期：2016年11月21日 |

| A12“项目立项规范性”评价底稿 |
| --- |
| 绩效项目名称：2015年度上海高校校方责任综合险项目 |
| 项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 |
| 指标解释 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。属于项目决策类指标。 |
| 指标权重 | 指标权重：3分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：三点均符合得1分；有一项不符合，扣1分。 |
|  | 指标标杆值依据：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
|  | 指标评分细则： ①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。【评分：三点均符合得1分；有一项不符合，扣1分。】 |
| 数据来源 | 项目单位提供开展本项目所依据的全套文件资料 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：本项目的责任主体为平安财产保险上海分公司，市教委为主管部门，项目按政府规定程序递交专项经费项目申报书，经批复获得经费后，采取政府采购流程选定实施单位。平安保险公司提交了工作计划、项目需求说明书等文件。 |
|  | 指标得分：3分 |
| 日期：2016年11月21日 |

| A21“绩效目标合理性”评价底稿 |
| --- |
| 绩效项目名称：2015年度上海高校校方责任综合险项目 |
| 项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 |
| 指标解释 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。属于项目决策类指标。 |
| 指标权重 | 指标权重：3分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：三点均符合得3分；有一点不符合扣1分。 |
|  | 指标标杆值依据：①项目是为促进事业发展所必需；②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；③绩效目标与相应预算的关联性。 |
|  | 指标评分细则： ①项目是为促进事业发展所必需；②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；③绩效目标与相应预算的关联性。【评分：三点均符合得3分；有一点不符合扣1分】 |
| 数据来源 | 由项目单位提供开展本项目所依据的全套文件资料 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：项目所设定的绩效目标是我们根据立项依据，以前两年高校责任险项目已实施成果的基础上，依据本阶段工作计划设定的，为促进项目发展所必需，预期的产出效益和效果是在真实数据统计和本期合理预期的基础上制定的，目标的标杆值符合正常的业绩水平，与项目的实施内容及项目要解决的问题有较强的关联性。 |
|  | 指标得分：3分 |
| 日期：2016年11月21日 |

| A22“绩效指标明确性”评价底稿 |
| --- |
| 绩效项目名称：2015年度上海高校校方责任综合险项目 |
| 项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 |
| 指标解释 | 考察绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。属于项目决策类指标。 |
| 指标权重 | 指标权重：2分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：四点均符合得2分；有一点不符合扣0.5分，扣完为止 |
|  | 指标标杆值依据：①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②指标可通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③指标与项目年度任务数或计划数相对应；④指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
|  | 指标评分细则： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②指标可通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③指标与项目年度任务数或计划数相对应；④指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。【评分：四点均符合得2分；有一点不符合扣0.5分，扣完为止】 |
| 数据来源 | 由项目单位提供开展本项目所依据的全套文件资料 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：该项目绩效目标细化为高校投保覆盖完成率、高校学生实际赔付完成率等 26个具体指标，指标均有清晰、可衡量的指标值予以体现，指标符合年度任务的相关要求，与预算资金量相匹配。 |
|  | 指标得分：2分 |
| 日期：2016年11月21日 |

| B11“预算执行率”评价底稿 |
| --- |
| 绩效项目名称：2015年度上海高校校方责任综合险项目 |
| 项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 |
| 指标解释 | 用以反映项目预算执行的进度。属于项目管理类指标。 |
| 指标权重 | 指标权重：5分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：100%为满分，每降低1%扣权重分5%，预算执行率在80%以下不得分。 |
|  | 指标标杆值依据：预算执行率=实际支出数/预算数。 |
|  | 指标评分细则：预算执行率=实际支出数/预算数。【评分：100%为满分，每降低1%扣权重分5%，预算执行率在80%以下不得分。】 |
| 数据来源 | 查阅银行对账单及记账凭证，查看相关账目，核对预算明细表及财务资料 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：该项目预算资金总额为1200万元，实际使用资金总额为1,149.12万元，预算执行率=实际支出/预算数×100%=1,149.12/1200=95.76%，根据评分标准，本指标得分为5-5*(1-0.9576)=4.36分。 |
|  | 指标得分：4.36分 |
| 日期：2016年11月21日 |

| B12“预算合理性”评价底稿 |
| --- |
| 绩效项目名称：2015年度上海高校校方责任综合险项目 |
| 项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 |
| 指标解释 | 用以反映项目预算编制、安排合理情况。属于项目 管理类指标。 |
| 指标权重 | 指标权重：3分。 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：全部充分为满分，有一项不充分、合理扣权重值30%，以0分为限。 |
|  | 指标标杆值依据：评价编制预算的计算依据是否充分、合理、科学。包括预算科目、单价、数量等计算依据是否充分、合理。 |
|  | 指标评分细则：评价编制预算的计算依据是否充分、合理、科学。包括预算科目、单价、数量等计算依据是否充分、合理。【评分：全部充分为满分，有一项不充分、合理扣权重值30%，以0分为限。】 |
| 数据来源 | 查阅银行对账单及记账凭证，查看相关账目，核对预算明细表及财务核算资料 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：预算编制的依据为：高校在校人数63.96万人×18元/人=1151.23万元， 根据往年情况，设置单价、数量等均合理。 |
|  | 指标得分：3分 |

日期：2016年11月21日

| B21“资金使用情况”评价底稿 |
| --- |
| 绩效项目名称：2015年度上海高校校方责任综合险项目 |
| 项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 |
| 指标解释 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。属于项目管理类指标。 |
| 指标权重 | 指标权重：5分。 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：五点均符合得5分；前四点有一点不符合扣1分；第⑤点不符合,该指标不得分。 |
|  | 指标标杆值依据：①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估认证；④资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 指标评分细则：①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估认证；④资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。【评分：五点均符合得5分；前四点有一点不符合扣1分；第⑤点不符合,该指标不得分】 |
| 数据来源 | 查阅银行对账单及记账凭证，查看相关账目，核对预算明细表及财务核算资料，进行合规性检查 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金使用符合项目预算批复及合同规定的用途（专款专用），专项资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 指标得分：5分 |

日期：2016年11月21日

| B22“财务（资产）管理制度”评价底稿 |
| --- |
| 绩效项目名称：2015年度上海高校校方责任综合险项目 |
| 项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 |
| 指标解释 | 财务制度是否健全、完善、有效，用以考核财务制度对资金规范、安全运行的保障情况。属于项目管理类指标。 |
| 指标权重 | 指标权重：2分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：两点均符合得2分；仅一点符合得1分；两点均不符合不得分。 |
|  | 指标标杆值依据：①已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。 |
|  | 指标评分细则：①已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。【评分：两点均符合得2分；仅一点符合得1分；两点均不符合不得分】 |
| 数据来源 | 要求项目单位提供与项目相关的财务、资产管理制度、内控制度 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：上海市教育委员会执行行政事业单位会计制度，并制定有会计核算管理制度、会计基础工作规范和实施方案、内部会计控制办法、专项资金项目管理办法等，财务管理制度健全。教育委员会按照现有的财务制度执行，在制度执行、财务资金审批、使用流程规范均符合有关财务会计管理制度的规定。 |
|  | 指标得分：2分 |
| 日期：2016年11月21日 |

| B23“财务监控有效性”评价底稿 |
| --- |
| 绩效项目名称：2015年度上海高校校方责任综合险项目 |
| 项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 |
| 指标解释 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。属于项目管理类指标。 |
| 指标权重 | 指标权重：3分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：三点均符合得3分；有一点不符合扣1分。 |
|  | 指标标杆值依据：①已制定或具有相应的监控机制；②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；③按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 |
|  | 指标评分细则：①已制定或具有相应的监控机制；②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；③按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。【评分：三点均符合得3分；有一点不符合扣1分】 |
| 数据来源 | 要求项目单位提供与项目相关的财务、资产管理制度、内控制度 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：项目过程中采用项目监理制度，项目完成后须经过第三方评测、第三方审计。针对该项目已具有相应的监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
|  | 指标得分：3分 |

日期：2016年11月21日

| B31“项目管理制度健全性”评价底稿 |
| --- |
| 绩效项目名称：2015年度上海高校校方责任综合险项目 |
| 项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 |
| 指标解释 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。属于项目管理类指标。 |
| 指标权重 | 指标权重：4分。 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：两点均符合得4分；仅一点符合得2分；两点均不符合不得分。 |
|  | 指标标杆值依据：①已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  | 指标评分细则： ①已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。【评分：两点均符合得4分；仅一点符合得2分；两点均不符合不得分】 |
| 数据来源 | 要求项目单位提供与项目相关的管理制度、操作制度，档案管理制度 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：项目管理制度具体包括高校理赔对口服务制度、例会制度、赔付情况通报制度等，业务管理制度均合法、合规、完整 |
|  | 指标得分：得4分 |

日期：2016年11月21日

| B32“项目管理制度执行的有效性”评价底稿 |
| --- |
| 绩效项目名称：2015年度上海高校校方责任综合险项目 |
| 项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 |
| 指标解释 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。属于项目管理类指标。 |
| 指标权重 | 指标权重：6分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：六点均符合得6分；有一点不符合扣1分。 |
|  | 指标标杆值依据：①遵守相关法律法规和管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；⑤已制定或具有相应的项目质量要求或标准；⑥采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
|  | 指标评分细则：①遵守相关法律法规和管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；⑤已制定或具有相应的项目质量要求或标准；⑥采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。【评分：六点均符合得6分；有一点不符合扣1分】 |
| 数据来源 | 要求项目单位提供与项目相关的管理制度、操作制度，档案管理制度 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：项目实施单位按照“主动、迅速、准确、合理”的原则提供完善的理赔服务，事故处理完毕后，由承保单位组织相关专家对事故进行总结，由教育主管部门审阅并提出改善建议 |
|  | 指标得分：得6分 |
| 日期：2016年11月21日 |

| B33“监督监管执行情况”评价底稿 |
| --- |
| 绩效项目名称：2015年度上海高校校方责任综合险项目 |
| 项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 |
| 指标解释 | 项目主管单位及其他单位对实施单位服务内容及服务质量的监督监管情况。属于项目管理类指标。 |
| 指标权重 | 指标权重：3分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：两点均符合得3分；有一点不符合扣1.5分。 |
|  | 指标标杆值依据：①项目主管单位对实施单位开展监管监督；②相关监管监督记录完整。 |
|  | 指标评分细则：①项目主管单位对实施单位开展监管监督；②相关监管监督记录完整。【评分：两点均符合得3分；有一点不符合扣1.5分】 |
| 数据来源 | 要求项目单位提供与项目相关的管理制度、操作制度，档案管理制度 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：为保障项目得以顺利实施，上海市教育委员会设立了包含“退出机制”的绩效考核制度，由上海市教委后勤保卫处、法规处、高教处、财务处等高校校方责任综合保险接口处室评分，保证服务的延续性及可靠性，对不合适的保险公司提前中止保险服务期限。 |
|  | 指标得分：得3分 |
| 日期：2016年11月21日 |

| B34“项目采购执行情况”评价底稿 |
| --- |
| 绩效项目名称：2015年度上海高校校方责任综合险项目 |
| 项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 |
| 指标解释 | 项目服务采购是否通过政府采购，政府采购是否规范。属于项目管理类指标。 |
| 指标权重 | 指标权重：2分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：两点均符合得2分；第一点不符合不得分。仅符合第一点得1分。 |
|  | 指标标杆值依据：①项目服务采购通过政府采购；②政府采购流程公开、公正、公平。 |
|  | 指标评分细则：①项目服务采购通过政府采购；②政府采购流程公开、公正、公平。【评分：两点均符合得2分；第一点不符合不得分。仅符合第一点得1分】 |
| 数据来源 | 项目单位提供采购文件、中标通知书等。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：由市政府采购中心进行公开招投标，经过一系列严谨的政府采购流程，经费按照合约支付给中标公司（中国平安财产保险股份有限公司上海分公司）。 |
|  | 指标得分：得2分 |
| 日期：2016年11月21日 |

| C11“高校投保覆盖完成率”评价底稿 |
| --- |
| 绩效项目名称：2015年度上海高校校方责任综合险项目 |
| 项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 |
| 指标解释 | 考察投保覆盖的完成情况。属于项目产出类指标。 |
| 指标权重 | 指标权重：5分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：完成率100%，得7分，完成率低于100%的，每降低1%扣权重的2.5%；60%以下，不得分。 |
|  | 指标标杆值依据：考察投保覆盖的完成情况。计算公式：投保覆盖计划完成率=（实际投保高校数量/计划投保高校数量）×100%。 |
|  | 指标评分细则：考察投保覆盖的完成情况。计算公式：投保覆盖计划完成率=（实际投保高校数量/计划投保高校数量）×100%。【评分：完成率100%，得7分，完成率低于100%的，每降低1%扣权重的2.5%；60%以下，不得分。】 |
| 数据来源 | 项目单位提供合同、考核文件、考核结果等 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：根据项目实施单位提供资料，2015年度上海市普通高等学校数量68所，参保学校数量68所，投保覆盖完成率100% |
|  | 指标得5分： |
| 日期：2016年11月21日 |

| C12“高校学生实际赔付完成率”评价底稿 |
| --- |
| 绩效项目名称：2015年度上海高校校方责任综合险项目 |
| 项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 |
| 指标解释 | 考察事故发生后的实际赔付的完成情况。属于项目产出类指标。实际赔付完成率=（实际赔付人数/发生事故人数）×100%。 |
| 指标权重 | 指标权重：5分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：实际赔付完成率95%为满分。每降低1%扣权重的1%；60%以下，不得分。 |
|  | 指标标杆值依据：实际赔付完成率95%为满分。每降低1%扣权重的1%；60%以下，不得分。 |
|  | 指标评分细则：实际赔付完成率95%为满分。每降低1%扣权重的1%；60%以下，不得分。 |
| 数据来源 | 项目单位提供合同、考核文件、考核结果等 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：根据项目实施单位提供资料，实际赔付完成率=（实际赔付人数/发生事故人数）*100%=47/65*100%=72.31%,得分为5-5*(95%-72.31%)*1=3.8分。 |
|  | 指标得分：得3.8分 |
| 日期：2016年11月21日 |

C13“防灾防损服务”评价底稿 绩效项目名称：2015年度上海高校校方责任综合险项目 项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 指标解释 考察公司提供的防灾防损服务的质量情况。属于项目产出类指标。 指标权重 指标权重：6分 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 评价标准 指标标杆值：三点均符合得6分；有一点不符合扣2分，扣完为止。 指标标杆值依据：①项目实施单位是否提供校园风险勘察服务；②保险期间是否每年举办至少一次保险知识和风险管理培训；③保险期间是否提供灾害性气象预警； 指标评分细则：①项目实施单位是否提供校园风险勘察服务；②保险期间是否每年举办至少一次保险知识和风险管理培训；③保险期间是否提供灾害性气象预警；【评分：三点均符合得6分；有一点不符合扣2分，扣完为止】 数据来源 项目单位提供合同、考核文件、考核结果等。 评价结果 指标评分计算过程及依据：项目实施单位针对各大高校每年举办保险知识和风险管理培训，并提供校园风险勘察服务和灾害性气象预警。2015学年度应学校要求及主动查勘数合计46次, 培训举办次数为7次，灾害性预警次数11次。 指标得分：得6分 日期：2016年11月21日

| C14“高校理赔处置工作完成及时率”评价底稿 |
| --- |
| 绩效项目名称：2015年度上海高校校方责任综合险项目 |
| 项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 |
| 指标解释 | 考察校园事故发生后，理赔处置工作。属于项目产出类指标。 |
| 指标权重 | 指标权重：5分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：及时率理赔处置工作及时率100%，得5分；及时率低于100%的，每降低1%，相应扣减分值的5%；及时率80%以下（含80%）不计分。 |
|  | 指标标杆值依据：考察校园事故发生后，理赔处置工作及时率=及时处置数量/所有数量×100%。 |
|  | 指标评分细则：考察校园事故发生后，理赔处置工作及时率=及时处置数量/所有数量×100%。【评分：及时率理赔处置工作及时率100%，得5分；及时率低于100%的，每降低1%，相应扣减分值的5%；及时率80%以下（含80%）不计分。】 |
| 数据来源 | 存储记录，企业台账，相关项目资料。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：项目实施单位在接到报案或事故发生后24小时内主动与学校联系时内主动与学校联系，主动指导学校索赔流程，主动要求赴学校现场查勘，指导学校与学生家属沟通，理赔材料完整后3个工作日赔款到账，但由于部分项目特殊性，并不能一次性结案甚至年度内结案，后续跟进工作有序进行中。理赔处置工作及时率高。 |
|  | 指标得分：4分 |
| 日期：2016年11月21日 |

| C15“理赔服务质量”评价底稿 |
| --- |
| 绩效项目名称：2015年度上海高校校方责任综合险项目 |
| 项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 |
| 指标解释 | 考察项目实施单位在事故发生后的承诺服务的履行情况、人员配备情况、提供服务的专业程度等。属于项目产出类指标。 |
| 指标权重 | 指标权重：5分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：项目的实施履行了承诺的服务、有相应的专业人员并提供专业的理赔服务的，得满分。否则不得分。 |
|  | 指标标杆值依据：考察项目实施单位在事故发生后的承诺服务的履行情况、人员配备情况、提供服务的专业程度等。 |
|  | 指标评分细则：考察项目实施单位在事故发生后的承诺服务的履行情况、人员配备情况、提供服务的专业程度等。【评分：项目的实施履行了承诺的服务、有相应的专业人员并提供专业的理赔服务的，得满分。否则不得分】 |
| 数据来源 | 访谈、问卷、实地调研、文件资料。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：根据调查问卷，事故发生后项目实施单位及时履行了承诺的服务、有相应的专业人员并提供专业的理赔服务 |
|  | 指标得分：5分 |
| 日期：2016年11月21日 |

| C16“服务响应时间”评价底稿 |
| --- |
| 绩效项目名称：2015年度上海高校校方责任综合险项目 |
| 项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 |
| 指标解释 | 考察项目实施单位是否按照相关约定，针对不同案件在相应的时间内完成结案。属于项目产出类指标。 |
| 指标权重 | 指标权重：5分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：项目的实施遵守相关约定，在相应的时间内完成结案的，得满分。否则不得分。 |
|  | 指标标杆值依据：考察项目实施单位是否按照相关约定，针对不同案件在相应的时间内完成结案。 |
|  | 指标评分细则：考察项目实施单位是否按照相关约定，针对不同案件在相应的时间内完成结案。【评分：项目的实施遵守相关约定，在相应的时间内完成结案的，得满分。否则不得分】 |
| 数据来源 | 项目单位提供合同、投标文件、考核文件、考核结果等 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：根据访谈及调查情况，项目的实施遵守相关约定，接到报案或事故发生后12小时内主动与学校联系，在24小时内到达现场勘察。 |
|  | 指标得分：5分 |
| 日期：2016年11月21日 |

| C17“理赔付款时限”评价底稿 |
| --- |
| 绩效项目名称：2015年度上海高校校方责任综合险项目 |
| 项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 |
| 指标解释 | 考察项目实施单位是否在保险理赔时限内进行结案，结案后，在接到客户提供赔款收据的情况下，是否在3天内将赔款划至学校指定账号。属于项目产出时效类指标。 |
| 指标权重 | 指标权重：5分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：项目的实施遵守相关约定，在结案后3天内将赔款划至学校指定账户的，得满分。否则不得分。 |
|  | 指标标杆值依据：考察项目实施单位是否在保险理赔时限内进行结案，结案后，在接到客户提供赔款收据的情况下，是否在3天内将赔款划至学校指定账号。 |
|  | 指标评分细则：考察项目实施单位是否在保险理赔时限内进行结案，结案后，在接到客户提供赔款收据的情况下，是否在3天内将赔款划至学校指定账号。【评分：项目的实施遵守相关约定，在结案后3天内将赔款划至学校指定账户的，得满分。否则不得分。】 |
| 数据来源 | 项目单位提供合同、投标文件、考核文件、考核结果等 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：项目的实施遵守相关约定，在结案后3天内将赔款划至学校指定账户 |
|  | 指标得分：5分 |
| 日期：2016年11月21日 |

| C21“化解事故纠纷情况”评价底稿 |
| --- |
| 绩效项目名称：2015年度上海高校校方责任综合险项目 |
| 项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 |
| 指标解释 | 考察项目实施后，是否化解因学生伤害事故导致的校园纠纷。属于项目社会效益类指标。 |
| 指标权重 | 指标权重： 5分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：有效解决了事故发生后学校与相关人的矛盾的，得满分，否则不得分 |
|  | 指标标杆值依据：考察项目实施后，是否化解因学生伤害事故导致的校园纠纷。 |
|  | 指标评分细则：考察项目实施后，是否化解因学生伤害事故导致的校园纠纷。【评分：有效解决了事故发生后学校与相关人的矛盾的，得满分，否则不得分】 |
| 数据来源 | 访谈、问卷、实地调研、文件资料等。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：根据问卷调查，从事故处理过程中的协助学校与学生家长沟通，到后期平均每起事故平均25万元的赔款，从经济补偿角度化解了家校纠纷 |
|  | 指标得分：5分 |
| 日期：2016年11月21日 |

| C22“校园安全事故改善情况”评价底稿 |
| --- |
| 绩效项目名称：2015年度上海高校校方责任综合险项目 |
| 项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 |
| 指标解释 | 考察项目实施后是否排除校园安全隐患，达到改善校园安全状况的目的。属于项目社会效益类指标。 |
| 指标权重 | 指标权重：2分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：有效排除安全隐患，达到改善校园安全状况的，得满分，否则不得分。 |
|  | 指标标杆值依据：考察项目实施后是否排除校园安全隐患，达到改善校园安全状况的目的。 |
|  | 指标评分细则：考察项目实施后是否排除校园安全隐患，达到改善校园安全状况的目的。【评分：有效排除安全隐患，达到改善校园安全状况的，得满分，否则不得分。】 |
| 数据来源 | 访谈调查、资料、文件、实地调研。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：项目实施单位印制了高校校方责任险保险服务手册，发送至每所学校。并制定了高校校园风险查勘方案，着力排查校园风险点。并对学校应急处置从组织架构的保障、日常的心里辅导、事发时的紧急应对以及事发后的疏导等，从不同纬度全方位地为学校提供了一份“体检”报告。 |
|  | 指标得分：2分 |

日期：2016年11月21日

| C23“建立健全投诉机制”评价底稿 |
| --- |
| 绩效项目名称：2015年度上海高校校方责任综合险项目 |
| 项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 |
| 指标解释 | 考察项目建立投诉及之后，投诉人员对投诉处理的满意度情况。属于项目社会效益类指标。 |
| 指标权重 | 指标权重：3分。 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：来信来访、投诉处理满意度≥80%得满分，每降低1%扣权重分的5%；60%以下，不得分。 |
|  | 指标标杆值依据：考察项目建立投诉及之后，投诉人员对投诉处理的满意度情况。 |
|  | 指标评分细则：考察项目建立投诉及之后，投诉人员对投诉处理的满意度情况。【评分：来信来访、投诉处理满意度≥80%得满分，每降低1%扣权重分的5%；60%以下，不得分。】 |
| 数据来源 | 访谈、问卷、实地调研、文件资料。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：设立了全天候24小时免费投诉报案受理电话，号码为：95511，并另有专人接受客服投诉，将随时负责受理服务投诉。且有相关投诉反馈机制。但截止目前尚未收到学校投诉的情况 |
|  | 指标得分：3分 |
| 日期：2016年11月21日 |

| C24“长效管理制度健全及执行情况”评价底稿 |
| --- |
| 绩效项目名称：2015年度上海高校校方责任综合险项目 |
| 项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 |
| 指标解释 | 考察项目是否建立了健全的长效管理机制，并执行有效。属于项目社会效益类指标。 |
| 指标权重 | 指标权重：3分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：①建立健全的长效管理制度且执行有效的，得满分；②建立健全的长效管理制度，但执行不够有效的，得3分；③没有建立长效管理制度的，不得分。 |
|  | 指标标杆值依据：考察项目是否建立了健全的长效管理机制，并执行有效。 |
|  | 指标评分细则：考察项目是否建立了健全的长效管理机制，并执行有效。【评分：①建立健全的长效管理制度且执行有效的，得满分；②建立健全的长效管理制度，但执行不够有效的，得3分；③没有建立长效管理制度的，不得分。】 |
| 数据来源 | 访谈、问卷、实地调研、文件资料 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：项目具备上级监管机制，有专业的对口团队分区负责高校联系，并予年终出具报告，但实际执行中，家长和校方对于赔付期望值越来越高，发生事故的情况越来越复杂，事故对象越来越多，各类特殊重大事故还有部分矛盾出现。 |
|  | 指标得分：2分 |
| 日期：2016年11月21日 |

| C25“相关管理者满意度”评价底稿 |
| --- |
| 绩效项目名称：2015年度上海高校校方责任综合险项目 |
| 项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 |
| 指标解释 | 考察项目实施后，市教委相关管理者对高校校方责任综合险项目的满意情况。属于项目社会效益类指标。 |
| 指标权重 | 指标权重：3分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：相关管理者满意度达到95%得权重分的100%；每降低1%扣权重分的3.33%；60%以下，不得分。 |
|  | 指标标杆值依据：考察项目实施后，市教委相关管理者对高校校方责任综合险项目的满意情况。 |
|  | 指标评分细则：考察项目实施后，市教委相关管理者对高校校方责任综合险项目的满意情况。【评分：相关管理者满意度达到95%得权重分的100%；每降低1%扣权重分的3.33%；60%以下，不得分。】 |
| 数据来源 | 访谈、问卷、实地调研、文件资料 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：根据访谈调研，市教委后保处相关管理者对于项目实施、项目资金、项目管理等方面的总体意见，相关管理者满意度85%，得分为3-3*(95%-85%)*3.33=2.001分。 |
|  | 指标得分：2分 |
| 日期：2016年11月21日 |

| C26“受益高校满意度”评价底稿 |
| --- |
| 绩效项目名称：2015年度上海高校校方责任综合险项目 |
| 项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 |
| 指标解释 | 考察项目实施后，事故发生后，高校对理赔的满意情况。属于项目社会效益类指标。 |
| 指标权重 | 指标权重：5分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：高校满意度达到95%得权重分的100%；每降低1%扣权重分的2.85%；60%以下，不得分。 |
|  | 指标标杆值依据：考察项目实施后，事故发生后，高校对理赔的满意情况。 |
|  | 指标评分细则：高校满意度达到95%得权重分的100%；每降低1%扣权重分的2.85%；60%以下，不得分。 |
| 数据来源 | 问卷调查统计、访谈。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：根据问卷调查，各受益高校对项目的满意度为86.7%，得分为5-5*(95%-86.7%)*2.85=3.82分。 |
|  | 指标得分：3.82分 |
| 日期：2016年11月21日 |

## 附件6：项目其他相关资料

2016年项目改进情况说明

一、赔偿时间长，赔付程序繁琐的改进情况

（一）赔偿时间相对较长的原因分析

- 治疗、谈判过程较长

目前高校校方责任险接报案事故主要有死亡、骨折、涉及面容修复等三大情形，因事故伤害性质原因，均需较长时间的治疗及谈判过程：

- 学生死亡事故，前后涉及抢救、火化、销户、家长谈判（若外地生还需等待家长来沪）、签署赔偿/补偿协议等一系列手续。通常时间需要约2周，遇到家长提出不合理要求的，时间耗费更长；

- 学生骨折事故，伤筋动骨一百天，受伤骨折的治疗周期客观上至少需要2-3个月；

- 学生烧伤、烫伤等涉及面容恢复的事故，同样需要较长的治疗周期；

高校校方责任险事故主要由上述3种事故类型组成，其特点是治疗周期长，且谈判难度大。保险理赔的原则基于学生治疗完毕或赔偿金额家长、学校双方确认，故一定程度上造成以此3类事故为主的赔偿时间较长。

2、寒、暑假假期原因

如部分事故学生治疗完成后临近寒暑假，相关材料的准备因学生和学校均处于假期状态，难以取得联系或无法准备，从而导致理赔进度的延后。

3、理赔材料补充时效

部分事故出险学生属外地生源，事发后通常家长第一时间即赶到学校，对于理赔所需的例如家属关系证明（户口本复印件、法定继承人身份证复印件）等可能未携带，需回乡后重新补充，造成了理赔时间上的延误。

4、事故处理中途负责人员变更

个别事故存在高校、保险公司双方联系人在处理过程中变换事故处理负责人，导致事故进展等信息有所脱节，需耗费相当一部分时间用以事故梳理、核实。

（二）改进情况

1、简化家长方的理赔材料

针对死亡事故，保险理赔需明确收益对象为出险者的法定继承人，即需提供家属关系证明。而考虑到校方处理事故的困难以及外地家属来沪携带材料不足的情况，2015-2016年度实际理赔中已不将学生户口本复印件、家长身份证复印件作为必须项，仅需校方提供学生入学登记表等填写有父母信息的证明，由学校盖章即可。避免了可能产生的多次要求家长补充材料，从而引起家校矛盾，并延长理赔时效的情况。

据统计，采取此简化方式后，死亡事故的赔偿时间缩短了5-10天不等，此举不仅加快了理赔时效，也减少了学校与家长索取材料造成的不便。

此外我司还将继续研究包括先赔付后补材料在内的其他流程、材料简化的可行性，进一步提升理赔效率。

- 出险后第一时间通知学校准备必备材料

原先学校报案多在事故处理、赔偿完成后通知保险公司，若其中理赔单证有缺失、或对金额等有分歧，将不同程度造成理赔进度的滞后。

经过市教委的多次宣导、每年的定期沟通以及日常联络拜访中的磨合，现已同校方达成默契，即一旦事故发生后就立即向我司报案，我司从媒体获知学校发生事故后也要求服务人员第一时间联系学校，了解事故情况，并立即明确是否属于保险责任，同时提醒校方配合收集索赔所必要的材料，避免事后补缺的繁琐。

据统计，一般事故从发生到向我司报案的间隔已从平均7天缩短至平均5天以内。

- 积极协助学校与家属谈判

与家长协商是学校处理死亡事故中难度最大，耗费精力最长的环节。为加大学校与家属的谈判筹码，目前发生死亡事故后，我司将给到学校尽可能高的赔偿额度，使得学校在协商过程中有充分的“底气”，尽量满足家属需求，从而加快协商进程。同时对于个别难以协商的情形，我司也主动向学校提供包括同类事故的其他学校的处理方法、法律支持等参考建议，作为学校的坚强后盾，帮助学校尽快达成家校双方可接受的方案。

通过事故处理过程中对学校的及时支持，针对死亡事故，2015-2016保险年度结案时效已从2014-2015的1.5-2个月缩短至1个月左右。

- 人员变更事故及时交接

我司已要求服务人员工作调动后，第一时间将所负责的未结案事故进行梳理，写明事故经过、处理进展，并对校方已提交的理赔材料及联系人信息向新的负责人交接，同时新任联系人员主动向学校对口老师说明情况，做到无缝衔接。

通过以上4个环节的改善，现学校发生事故后的报案、理赔程序日趋顺畅，

理赔效率显著提升。但我们还是需要注意，骨折、死亡等事故确有其治疗、谈判时长的客观性原因，我司将在承保过程中与市教委、学校一起进一步探索，提升与校方的沟通频度及效率，并在保险监管范围内合理地减少理赔单证、加快理赔进程，以达到排除客观原因后的快速结案，提高各方的满意度。

二、实施单位与高校沟通机制建立难度大，理赔单位划分不清晰的改进情况

（一）部分高校与保险公司沟通机制不畅的原因：

- 双方人员更替

保险公司存在对口服务或理赔人员的变更，存在未及时向市教委或对口高校相关负责老师重新说明、对接的情形。

部分高校对接老师的工作变动、或退休等原因，也存在新上任负责人对保险不了解，找不到保险联系人的情况。

- 操作接口仍有待进一步明确

高校校方责任综合保险以市教委后勤保卫处为牵头单位，而部分高校校事故处理负责处室非后保处，仍存在因各自管理制度不同而产生的接口不统一，如部分高校以出险学校所在院系来明确对接人，故可能出险后需辗转多次方可找到负责处理人，对接渠道中间人过多，一定程度上影响沟通效率。

（二）改善举措

上述存在的沟通不畅仅为个例，我司已通过以下几个方面的措施消除此类现象：

- 主动联系，上门拜访

我司要求服务、理赔人员至少以2周为频度，与对口负责高校的联系人进行主动沟通，了解学校近期是否有事故发生、学校对我司已赔偿事故的服务满意度，并安排必要的上门拜访，加深双方印象，增强感情。

同时要求服务人员就通过媒体了解到的事故，即使学校尚未报案，也需主动联系，告知校方是否可得到赔偿。

- 重大事故第一时间到现场

我司要求一旦学校发生重大事故（特别是死亡事故）服务、理赔人员第一时间主动联系学校赴现场，了解事故概况、初步判断赔偿金额、协助学校后续与家属的协商，快速给予学校最大的支持。

- 建立微信公众号

我司已于2014年建立了“平安财险上海高校校方险工作室”微信公众号，公众号包含险种介绍、保障范围、联系及报案方式、理赔须知等实用内容，并将定期更新有关校园安全方面的介绍，高校相关负责人有关于本险种的疑问也可随时通过公众号得到结案。

- 指定统一联系人

为避免学校因保险公司对口联系人较多，不明确对口人员的情形，我司已指定唯一联系人作为全市所有高校的联络人员，高校发生的所有事故均可向其报案，该人员接到学校报案后受限判断是否属于保险责任并立即告知学校，若属保险责任，即进行初步的理赔指导，并将事故情况进行登记后，派工至相应的理赔人员做后续事故处理。

2015年高校学生伤害事故校方责任综合险项目                        上海立丰税务师事务所有限公司

32

2015年高校学生伤害事故校方责任综合险项目                        上海立丰税务师事务所有限公司

67

60

60

沟通协调

上海市教委

法规处

后保处

财务处

核保处

重客部

理赔部

平安产险上海分公司

事故发生

# Text boxes

沟通协调

上海市教委

法规处

后保处

财务处

核保处

重客部

理赔部

平安产险上海分公司

事故发生